## Foglio1
Nome attività | Ore/uomo
1. Realizzare server wiki per studenti | 38
1.1 Installazione del server | 7
1.1.1 Installare Linux sul server | 3
1.1.2 Installare gestore web server | 2
1.1.3 Installare SSL/OpenSSL | 1
1.1.4 Installare DBMS | 1
1.2 Creare frontend | 10
1.2.1 Creare pagine web | 10
1.3 Creare backend | 10
1.3.1 Creare web services | 10
1.4 Creare database | 8
1.4.1 Creare E/R | 2
1.4.2 Creare schema logico | 2
1.4.3 Creare schema databse | 1
1.4.4 Progettazione fisica | 3
1.5 Gestione articoli | 3
1.5.1 Creare template grafico articolo | 2
1.5.2 Inserire articoli attraverso il sito | 1